DỰ ÁN

TÁCH CHỨC NĂNG CHỦ SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VỚI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NHẰM HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ THỰC HIỆN CAM KẾT WTO

*******

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) CHO HỢP ĐỒNG CUNG CẤP

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Tên công việc: Thực hiện điều tra về tách chức năng chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước với  chức năng quản lý hành chính nhà nước của cơ quan nhà nước

1. Bối cảnh chung

Từ 1/7/2010, toàn bộ các DNNN Việt Nam phải chuyển thành công ty cổ phần, công ty TNHH hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. DNNN phải cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác. Điều đó đòi hỏi chủ sở hữu nhà nước phải hoạt động như những chủ sở hữu đích thực và chuyên nghiệp tương tự như các chủ sở hữu khác, tạo điều kiện cho DNNN hoạt động một cách tự chủ theo quy định của pháp luật, có hiệu quả cao và phù hợp với các yêu cầu của các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong đó có các cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Hơn nữa, nhiều đối tác quốc tế vẫn chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Một trong những lý do đó là vấn đề liên quan đến khu vực DNNN. Mặc dù đã có những bước cải cách, đổi mới không ngừng về khung pháp lý và cơ chế, chính sách đối với các DNNN trong nhiều năm qua và điều chỉnh vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế. Tuy nhiên hiện nay các cơ quan quản l‎ý nhà nước Việt Nam (Chính phủ, các bộ, UBND cấp tỉnh) vẫn đồng thời làm đại diện chủ sở hữu DNNN. Điều này dẫn đến lẫn lộn giữa vai trò quản lý hành chính với vai trò chủ sở hữu của nhiều cơ quan nhà nước. Hậu quả là quản lý nhà nước đối với DNNN bị méo mó, tạo ra sự phân biệt đối xử giữa DNNN với doanh nghiệp ngoài nhà nước. Bộ máy và cán bộ quản lý nhà nước không chuyên nghiệp, vừa không đáp ứng mục tiêu thiết lập một nền hành chính chuyên nghiệp, vừa không hiệu quả trong quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh của DNNN.

Nhằm hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) xây dựng Đề án “Tách chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước” và đề xuất các căn cứ để xem xét hình thành tổ chức chuyên trách thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước trình Chính phủ, Dự án “Tách chức năng chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước với chức năng quản lý hành chính nhà nước nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thực hiện cam kết WTO” được triển khai thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Tín thác đa biên thuộc Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật “Duy trì tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo thông qua việc thực hiện cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới” (Chương trình HTKT Hậu gia nhập WTO).

Trong khuôn khổ Dự án này, nhằm hỗ trợ việc đánh giá thực trạng tách thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước tại các DNNN với chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước, một cuộc điều tra, phỏng vấn về tách chức năng chủ sở hữu DNNN với chức năng quản lý hành chính nhà nước của cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện. Để tiến hành cuộc điều tra này, Ban quản lý Dự án lựa chọn bốn (04) chuyên gia tư vấn trong nước để thực hiện dịch vụ điều tra về tách chức năng chủ sở hữu DNNN với chức năng quản lý hành chính nhà nước. Cụ thể:

- 01 chuyên gia tư vấn thực hiện điều tra các DNNN tại Hà Nội

- 01 chuyên gia tư vấn thực hiện điều tra các DNNN tại các tỉnh phía Bắc (dự kiến Hải Phòng, Quảng Ninh)

- 01 chuyên gia tư vấn thực hiện điều tra các DNNN tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên (dự kiến Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông)

- 01 chuyên gia tư vấn thực hiện điều tra các DNNN tại các tỉnh miền Nam (dự kiến Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh).

2. Tóm tắt nội dung công việc của tư vấn

- Trực tiếp đến các doanh nghiệp được lựa chọn để tiến hành điều tra theo mẫu phiếu và danh sách doanh nghiệp dự kiến điều tra do Ban quản lý Dự án cung cấp.

- Phối hợp chặt chẽ và thông tin thường xuyên với Ban quản lý Dự án về nội dung và tiến độ thực hiện dịch vụ; thực hiện bổ sung hoặc điều tra lại nếu được yêu cầu (trường hợp số lượng phiếu chưa đủ như đã thỏa thuận hoặc nội dung trong phiếu điều tra chưa đáp ứng yêu cầu).

3. Phạm vi, khối lượng, chất lượng và thời gian thực hiện

3.1. Sản phẩm là các phiếu điều tra đã được trả lời đầy đủ với số lượng dự kiến tương ứng với mỗi dịch vụ như sau:

(1) Điều tra về DNNN tại Hà Nội trong 35 ngày làm việc; số lượng doanh nghiệp được điều tra khoảng 100-120 doanh nghiệp.

(2) Điều tra về DNNN tại các tỉnh phía Bắc trong 12 ngày làm việc; số lượng doanh nghiệp được điều tra khoảng 30-40 doanh nghiệp.

(3) Điều tra về DNNN tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên trong 25 ngày làm việc; số lượng doanh nghiệp được điều tra khoảng 70-80 doanh nghiệp.

(4) Điều tra về quản trị DNNN tại các tỉnh miền Nam trong 30 ngày làm việc; số lượng doanh nghiệp được điều tra khoảng 90-100 doanh nghiệp .

3.2. Hoạt động điều tra kết thúc trước 15 tháng 4 năm 2012

3.3. Tư vấn điều tra có trách nhiệm nộp Ban quản lý các tài liệu có liên quan theo quy định của Chương trình HTKT nhằm chứng minh tính xác thực của hoạt động điều tra.

3.4. Chi phí cho hoạt động điều tra được trả theo quy định của Chương trình HTKT hậu gia nhập WTO đối với tư vấn trong nước.

4. Kết quả, sản phẩm tư vấn

4.1. Sản phẩm cuối cùng dự kiến là các phiếu điều tra đã được điền đầy đủ các thông tin đáp ứng yêu cầu của Ban quản lý Dự án về vấn đề tách chức năng chủ sở hữu DNNN với chức năng quản lý hành chính nhà nước của cơ quan nhà nước nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thực hiện cam kết WTO.

4.2. Yêu cầu đối với phiếu đã được điều tra:

- Các DNNN được điều tra phải có trụ sở chính thuộc một trong các địa phương đã được lựa chọn.

- Việc lựa chọn các DNNN để điều tra phải đảm bảo tính ngẫu nhiên trên danh sách được Ban quản lý cung cấp kết hợp với danh sách tư vấn bổ sung (nếu có).

- Đảm bảo về cơ cấu về các loại hình doanh nghiệp (công ty mẹ, doanh nghiệp nhà nước độc lập, DNNN thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91).

- Đảm bảo cơ cấu theo địa bàn đã được thống nhất giữa chuyên gia tư vấn và Ban quản lý Dự án.

- Phiếu điều tra phải được điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu phù hợp với từng đối tượng được điều tra, các thông tin trong phiếu phải đảm bảo tính xác thực, không có mâu thuẫn giữa các thông tin trong cùng phiếu.

- Phiếu điều tra phải được thực hiện tại doanh nghiệp được điều tra, do người có thẩm quyền trả lời (Người nắm được các thông tin liên quan đến việc thực hiện quyền chủ sở hữu tại DNNN đó, bao gồm: Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Tổng giám đốc/Giám đốc, Phó tổng giám đốc/Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng hành chính tổng hợp,...).

4.3. Thời gian tư vấn được tính là theo số ngày làm việc (nêu trên với từng tư vấn) với chi phí theo quy định của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO đối với tư vấn cá nhân trong nước.

5. Tiêu chuẩn của tư vấn

- Có từ 05 năm kinh nghiệm làm việc trở lên. Có kinh nghiệm trong các hoạt động điều tra phỏng vấn doanh nghiệp.

- Có kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh, chính sách và pháp luật Việt Nam, trong đó có vấn đề thực hiện chức năng của chủ sở hữu tại doanh nghiệp.

- Có đủ sức khỏe và điều kiện để đi công tác ở các địa phương; khả năng giao tiếp tốt./.